## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении текущего ремонта жилищного фонда ООО "Гарант-Сервис"
за 2010 год.
№ п/п | Вид работ | Ед-цы измер. | ПЛАН НА ГОД |  |  | ФАКТ ЗА 2010 год |  |  |  | Постышева 21
|  |  | Кол-во | Кол-во домов | Стоимость руб.(затраты на матер.) | кол-во | кол-во домов | стоимость руб. | ФОТ | факт
[10 empty] | кол-во | кол-во домов | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Фундаменты
2 | Отмостки | м2 | 140 | 2 | 47406.16 | 70 | 1 | 49053.98
3 | Стены и фасады | м2 | 1084 | 8 | 315006.97 | 8 | 3 | 5872.79
4 | Стыки стеновых панелей | м/п |  |  |  | 298 | 4 | 49036.71
5 | Перекрытия |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Крыши | м2 | 1140 | 5 | 446104.91 | 1610 | 6 | 609756.02
7 | Оконные и дверные заполнения | шт |  |  |  | 15 | 3 | 34362.77
8 | Межквартирные перегородки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Лестницы, квартиры, крыльца(зонты, козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | шт |  |  |  | 4 | 8 | 122217.55
10 | Полы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Внутренняя отделка подъездов | под. | 14 | 3 | 345646.83 | 21 | 8 | 210779.94
12 | Центральное отопление | м/п | 1242 | 24 | 473008.45 | 789 | 18 | 855283.54 |  |  | 1 | 952.63
13 | ГХВС | м/п | 511 | 24 | 121480.12 | 141 | 16 | 191873.75 |  | 28 | 1 | 17394.29
| КНС | м/п | 114 | 24 | 81120.99 | 97 | 13 | 124289.7
14 | Электроснабжение и электротех уст-ва | м/п | 1156 | 24 | 82041.36 | 1170 | 20 | 182679.92 |  | 120 | 1 | 8854.06
15 | Мусоропроводы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Тратуары, проезды, дорожки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Малые формы |  |  |  |  | 19 | 19 | 122908.52 |  | 1 | 1 | 63711.35
| ФОТ, механизмы |  |  |  | 789662.99 |  |  |  | 476372 |  |  | 8100
| ИТОГО : |  |  |  | 2701478.78 |  |  | 3034487.19 | 0 |  |  | 99012.33