## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении текущего ремонта жилищного фонда ООО "Гарант-Сервис"
ОТЧЕТ
о выполнении текущего ремонта жилищного фонда ООО "Гарант- Сервис Плюс"
за 2011 год.
№ п/п | Вид работ | Ед-цы измер. | ПЛАН НА ГОД |  |  | ФАКТ ЗА 2011 год |  |  |  | Постышева |  | 13
|  |  | Кол-во | Кол-во домов | Стоимость руб. | кол-во | кол-во домов | стоимость руб. | ФОТ | факт
[10 empty] | кол-во | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | домов | руб.
1 | Фундаменты
2 | Отмостки | м2 | 200 | 2 | 142861.4625
3 | Стены и фасады | м2 | 321 | 13 | 210647.3357
4 | Стыки стеновых панелей | м/п |  |  | 0 | 153 | 1 | 15606
5 | Перекрытия |  |  |  | 0
6 | Крыши | м2 | 950 | 9 | 466705.2304 | 3985 | 13 | 1291069.64
7 | Оконные и дверные заполнения | шт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Межквартирные перегородки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Лестницы, квартиры, крыльца(зонты, козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей |  |  |  | 0 | 5 | 2 | 24886.29
10 | Полы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Внутренняя отделка подъездов | под. |  |  | 220643.8196 | 9 | 2 | 88212.19
12 | Центральное отопление | м/п | 1242 | 16 | 385687.8194 | 1157 | 12 | 1221070.74 |  |  | 1 | 35896.99
13 | ГХВС | м/п | 511 | 16 | 142980.6606 | 141 | 12 | 262388.55 |  | 20 | 1 | 17845.16
| КНС | м/п | 114 | 16 | 109013.1909 | 81 | 6 | 93048.07 |  | 18 | 1 | 29613.49
14 | Электроснабжение и электротехнические устройства | м/п | 1156 | 16 | 93729.4192 | 275 | 11 | 64743.03
15 | Мусоропроводы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Тратуары, проезды, дорожки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Малые формы |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1518.49
| ФОТ, механизмы |  |  |  | 761326.8165 |  |  |  | 708735
| ИТОГО : |  |  |  | 2533595.7549 |  |  | 3771278 | 0 |  |  | 83355.64