## Лист1
"__06__" ___04___ 2017 г. | [5 empty] | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
|  | по адресу |  | Постышева 35
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1983 года постройки, 5 этажный, 6-ти подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние |  | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  |  |  | удовл.
2. Козырьки |  |  | разрушение бетона 5% |  | удовл.
3. Цоколь |  |  | шелушение краски до 10% |  | удовл.
4. Отмостка |  |  | разрушение бетона 15% |  | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панель, нарушений нет |  | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, нарушений нет |  | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
| междуэтажные |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
подвальные |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
7.Крыша |  |  | ремонт над кв. 14,44,45, л.кл 3-го подъезда |  | вып.
8. Проемы , столярные изделия
| окна |  | нет вторых рам 25%
| двери |  | установлены |  | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | отслоение краски , побелки 30%
| наружняя |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках 10% |  | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтилен-нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба полипропилен- нарушений не выявлено, течей нет |  | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям |  | удовл.
12. Подвал |  |  | разрушение ступеней входа в подвал 50% |  | удовл.
закрыт
13. Внешнее благоустройство |  |  | нарушений не выявлено |  | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальтирована |  | удовл.