## Лист1
|  |  | ПЛАН текущего ремонта жилого дома № 47 А по ул. Постышева на 2023 год |  | на сумму : | 147716.5079 | руб.
|  |  | при 100% сборе оплаты населения за текущий ремонт, сумма составляет |  |  | 222127 | руб.
№ |  | Адрес |  | Наименование работ | Ед. | кол-во | Стоимость ед. |  | Всего стоим.
п/п |  |  |  | Наименование применяемых материалов | изм. |  | без НДС, руб. |  | без НДС, руб.
1 | Постышева , 47А |  |  | Ремонт стояков, розлива ГХВС, отопления:
|  |  |  | труба PN 20 Д 25 | м | 50 |  | 343 | 17150
|  |  |  | муфта комбин НР 25х 3/4 | шт | 10 |  | 112 | 1120
|  |  |  | муфта комбин ВР 25х3/4 | шт | 10 |  | 85 | 850
|  |  |  | муфта комбин разъемн НР 25х3/5 | шт | 10 |  | 184 | 1840
|  |  |  | угольник 25/90 | шт | 4 |  | 15 | 60
|  |  |  | тройник НР 25*1/2 | шт | 6 |  | 82 | 492
|  |  |  | вентиль Д 15 | шт | 10 |  | 384 | 3840
|  |  |  | вентиль Д 25 | шт | 10 |  | 549 | 5490
|  |  |  | контрогайка | шт | 20 |  | 20 | 400
|  |  |  | муфта | шт | 10 |  | 44 | 440
|  |  |  | сгон | шт | 10 |  | 62 | 620
|  |  |  | тройник 63 | шт | 2 |  | 201 | 402
|  |  |  | труба PN 20 Д 63 | м | 15 |  | 655 | 9825
|  |  |  | угольник 63/90 | шт | 6 |  | 115 | 690
|  |  |  | задвижка Д 50 | шт | 1 |  | 4547 | 4547
|  |  |  | задвижка Д 80 | шт | 1 |  | 8260 | 8260
|  |  |  | фланец Д 50 | шт | 2 |  | 492 | 984
|  |  |  | фланец Д 80 | шт | 2 |  | 616 | 1232
|  |  |  | болт М 16 | кг | 3 |  | 275 | 825
|  |  |  | техпластина | кг | 3 |  | 350 | 1050
|  |  |  | кран шаровый 63 | шт | 4 |  | 1686 | 6744
|  |  |  | тройник 63 | шт | 2 |  | 201 | 402
|  |  |  | муфта комбин ВР 63*2" | шт | 6 |  | 828 | 4968
|  |  |  | муфта соедин Д 63 | шт | 2 |  | 90 | 180
|  |  |  | труба PN 20 Д 63 | м | 10 |  | 655 | 6550
|  |  |  | угольник 63/90 | шт | 6 |  | 115 | 690
[8 empty] | Итого: | 79651
|  |  | ТЕРр65-09-12 | замена трубопров водосн на полимерн Д 25 мм | 100м | 0.5 |  | 25925.25 | 12962.625
|  |  | ТЕР16-05-001-01 | установка вентилей Д до 25 мм | шт | 20 |  | 464.35 | 9287
|  |  | ТЕР16-05-001-03 | установка вентилей, задвижек Д до 100 мм | шт | 6 |  | 512.14 | 3072.84
|  |  | ТЕР16-04-002-06 | прокладка полиэт труб Д 63 мм | 100м | 0.15 |  | 28072.7 | 4210.905
[8 empty] | Итого: | 29533.37
[8 empty] | НР 85% | 25103.3645
[8 empty] | Итого ТЗ: | 54636.7345
[8 empty] | ВСЕГО: | 134287.7345
[8 empty] | 10% | 147716.5079