## Лист1
|  |  | ПЛАН текущего ремонта жилого дома № 7 по ул. Дзержинского на 2021 год |  | на сумму : | 73919.9633 | руб.
|  |  | при 100% сборе оплаты населения за текущий ремонт сумма составляет |  |  | 208624 | руб.
№ |  | Адрес |  | Наименование работ | Ед. | кол-во | Стоимость ед. |  | Всего стоим.
п/п |  |  |  | Наименование применяемых материалов | изм. |  | без НДС, руб. |  | без НДС, руб.
1 | Дзержинского 7 |  |  | Ремонт узла отопления:
|  |  |  | задвижка Д 100 | шт | 1 |  | 5872 | 5872
|  |  |  | болт М 16 | кг | 2 |  | 128 | 256
|  |  |  | техпластина | кг | 2 |  | 180 | 360
|  |  |  | кран шаровый 63 | шт | 6 |  | 1686 | 10116
|  |  |  | кран шаровый 50 | шт | 2 |  | 1400 | 2800
|  |  |  | муфта комбин ВР 63*2" | шт | 6 |  | 828 | 4968
|  |  |  | муфта соедин Д 63 | шт | 2 |  | 90 | 180
|  |  |  | резьба Д 50 | шт | 6 |  | 54 | 324
|  |  |  | тройник 63 | шт | 2 |  | 201 | 402
|  |  |  | труба PN 20 Д 63 | м | 28 |  | 655 | 18340
|  |  |  | угольник 63/90 | шт | 6 |  | 115 | 690
[8 empty] | Итого: | 44308
|  |  | ТЕР16-04-002-06 | прокладка полиэт труб Д 63 мм | 100м | 0.28 |  | 28072.7 | 7860.356
|  |  | ТЕР16-05-001-02 | установка вентилей Д 50 мм | шт | 2 |  | 464.35 | 928.7
|  |  | ТЕР16-05-001-03 | установка вентилей, задвижек Д до 100 мм | шт | 7 |  | 512.14 | 3584.98
[8 empty] | Итого: | 12374.036
[8 empty] | НР 85% | 10517.9306
[8 empty] | Итого ТЗ: | 22891.9666
[8 empty] | ВСЕГО: | 67199.9666
[8 empty] | 10% | 73919.9633