## Лист1
|  |  | ПЛАН текущего ремонта жилого дома № 14 по ул. Дзержинского на 2016 год |  |  | на сумму : | 136691.43 | руб.
|  |  | при 100% сборе оплаты населения за текущий ремонт сумма составляет |  |  |  | 135722 | руб.
№ |  | Адрес |  | Наименование работ |  | Ед. | кол-во | Стоимость ед. |  | Всего стоим.
п/п |  |  |  | Наименование применяемых материалов |  | изм. |  | без НДС, руб. |  | без НДС, руб.
Второй раздел. Инженерные сети.
1 | Дзержинского 14 |  |  | Ремонт узла отопления: | 2 шт
|  |  |  | кран шаровый 63 |  | шт | 6 |  | 1486 | 8916
|  |  |  | муфта комбин ВР 63*2" |  | шт | 6 |  | 646 | 3876
|  |  |  | муфта соедин Д 63 |  | шт | 2 |  | 57 | 114
|  |  |  | резьба Д 50 |  | шт | 6 |  | 54 | 324
|  |  |  | тройник 63 |  | шт | 2 |  | 143 | 286
|  |  |  | труба PN 20 Д 63 |  | м | 28 |  | 440 | 12320
|  |  |  | угольник 63/90 |  | шт | 6 |  | 115 | 690
[9 empty] | Итого: | 26526
|  |  | ТЕР16-04-002-06 | прокладка полиэт труб Д 63 мм |  | 100м | 0.28 |  | 28072.7 | 7860.356
|  |  | ТЕР16-05-001-03 | установка вентилей Д до 100 мм |  | шт | 6 |  | 485.05 | 2910.3
[9 empty] | Итого: | 10770.656
[9 empty] | НР 85% | 9155.0576
[9 empty] | Итого ТЗ: | 19925.7136
[9 empty] | ВСЕГО: | 46451.7136
[9 empty] | 10% | 51096.885
[8 empty] | 2 узла |  | 102193.7699
2 | Дзержинского, 14 |  |  | Ремонт электрооборудования:
|  |  |  | кабель АПВ 1*6 |  | м | 50 |  | 6 | 300
|  |  |  | автоматич выключатель А/В 40А |  | шт | 90 |  | 89 | 8010
|  |  |  | кабель-канал 40/40 |  | м | 10 |  | 40 | 400
[9 empty] | Итого: | 8710
|  |  | ТЕРм08-02-399-01 | провод в коробах сечением до 6 мм2 |  | 100м | 0.5 |  | 745.81 | 372.905
|  |  | ТЕРр67-07-01 | смена пакетных выключателей |  | 100шт | 0.9 |  | 12362.03 | 11125.827
|  |  | ТЕРм08-02-396-05 | короб метал длиной 2 м |  | 100м | 0.1 |  | 7453.27 | 745.327
[9 empty] | Итого: | 12244.059
[9 empty] | НР 85% | 10407.4502
[9 empty] | Итого ТЗ: | 22651.5092
[9 empty] | ВСЕГО: | 31361.5092
[9 empty] | 10% | 34497.6601