## Лист1
О Т Ч Е Т
о выполнении текущего ремонта жилищного фонда ООО "Спектр"_
за 2010 год.
№ п/п | Вид работ | Ед-цы измер. | ПЛАН НА ГОД |  |  | ФАКТ ЗА 2010 год |  |  |  | Дзержинского 1а
|  |  | Кол-во | Количество домов | Стоимость руб. | кол-во | кол-во домов | стоимость руб. | ФОТ | Кол-во | кол-во домов | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Фундаменты
2 | Отмостки | м2 |  | 2 | 85846.17
3 | Стены и фасады | м2 | 527 | 10 | 82070.72
4 | Стыки стеновых панелей | м/п |  |  |  | 60 | 2 | 10850.96
5 | Перекрытия
6 | Крыши | м2 | 632 | 7 | 416231.54 | 2460 | 6 | 1006182.8 |  | 60 | 1 | 12063.96
7 | Оконные и дверные заполнения | шт |  |  |  | 36 | 10 | 48653.29 |  | 4 | 1 | 3017.08
8 | Межквартирные перегородки
9 | Лестницы, квартиры, крыльца(зонты, козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | шт |  |  |  |  | 5 | 53491.89
10 | Полы
11 | Внутренняя отделка подъездов | под. | 18 | 6 | 345268.55 | 7 | 2 | 80575.03
12 | Центральное отопление | м/п | 1259 | 10 | 319991.33 | 285 | 10 | 379795.93 |  | 6 | 1 | 10423.12
13 | ГХВС | м/п | 529 | 10 | 163092.74 | 94 | 9 | 259280.75 |  | 34 | 1 | 59046.48
| КНС | м/п | 130 | 10 | 70995.77 | 64 | 4 | 42891.75
14 | Электроснабжение и электротехнические устройства | м/п | 967 | 10 | 51204.35 | 230 | 6 | 37598.35 |  | 40 | 1 | 7520.33
15 | Мусоропроводы
16 | Тратуары, проезды, дорожки
17 | Малые формы |  |  |  |  | 6 | 6 | 13987.08
18 | ФОТ, механизмы |  |  |  | 633898.3 |  |  |  | 418734 |  |  | 14400
| ИТОГО : |  |  |  | 2168599.47 |  |  | 2352041.83 | 0 |  |  | 106470.97