## Лист1
|  |  | ПЛАН текущего ремонта жилого дома № 43 по ул. Постышева на 2020 год |  | на сумму : | 419859.1912 | руб.
|  |  | при 100% сборе оплаты населения за текущий ремонт, сумма составляет |  |  | 534030 | руб.
№ |  | Адрес |  | Наименование работ | Ед. | кол-во | Стоимость ед. |  | Всего стоим.
п/п |  |  |  | Наименование применяемых материалов | изм. |  | без НДС, руб. |  | без НДС, руб.
1 | Постышева , 43 |  |  | Ремонт узла отопления:
|  |  |  | задвижка Д 100 | шт | 1 |  | 5872 | 5872
|  |  |  | болт М 16 | кг | 2 |  | 128 | 256
|  |  |  | техпластина | кг | 2 |  | 180 | 360
|  |  |  | кран шаровый 63 | шт | 6 |  | 1686 | 10116
|  |  |  | кран шаровый 50 | шт | 2 |  | 1400 | 2800
|  |  |  | муфта комбин ВР 63*2" | шт | 6 |  | 828 | 4968
|  |  |  | муфта соедин Д 63 | шт | 2 |  | 90 | 180
|  |  |  | резьба Д 50 | шт | 6 |  | 54 | 324
|  |  |  | тройник 63 | шт | 2 |  | 201 | 402
|  |  |  | труба PN 20 Д 63 | м | 28 |  | 655 | 18340
|  |  |  | угольник 63/90 | шт | 6 |  | 115 | 690
[8 empty] | Итого: | 44308
|  |  | ТЕР16-04-002-06 | прокладка полиэт труб Д 63 мм | 100м | 0.28 |  | 28072.7 | 7860.356
|  |  | ТЕР16-05-001-02 | установка вентилей Д 50 мм | шт | 2 |  | 422.14 | 844.28
|  |  | ТЕР16-05-001-03 | установка вентилей, задвижек Д до 100 мм | шт | 7 |  | 485.05 | 3395.35
[8 empty] | Итого: | 12099.986
[8 empty] | НР 85% | 10284.9881
[8 empty] | Итого ТЗ: | 22384.9741
[8 empty] | ВСЕГО: | 66692.9741
[8 empty] | 10% | 73362.2715
[7 empty] | 2 узла |  | 146724.543
2 | Постышева , 43 |  |  | Ревизия электрооборудования:
|  |  |  | лампа накаливания | шт | 100 |  | 21 | 2100
|  |  |  | светильник оптико- аккустический | шт | 70 |  | 934 | 65380
|  |  |  | провод АПВ 6 | м | 200 |  | 11 | 2200
|  |  |  | автоматический выключатель | шт | 199 |  | 35 | 6965
|  |  |  | сжим У 734 | шт | 350 |  | 31 | 10850
|  |  |  | сжим У 859 | шт | 170 |  | 104 | 17680
[8 empty] | Итого: | 105175
|  |  | ТЕРр67-05-01 | смена ламп накаливания | 100шт | 1 |  | 1160.42 | 1160.42
|  |  | ТЕРр67-08-02 | смена светильников | 100шт | 0.7 |  | 27325.95 | 19128.165
|  |  | ТЕРм08-02-399-01 | провод сечением 6 мм2 | 100м | 2 |  | 820.38 | 1640.76
|  |  | ТЕРм08-03-526-01 | автомат 40А | шт | 199 |  | 257.98 | 51338.02
|  |  | ТЕРм08-01-082-01 | зажим наборный | 100шт | 5.2 |  | 788.42 | 4099.784
[8 empty] | Итого: | 77367.149
[8 empty] | НР 85% | 65762.0767
[8 empty] | Итого ТЗ: | 143129.2257
[8 empty] | Итого: | 248304.2257
[8 empty] | 10% | 273134.6482