## Лист1
|  |  | ПЛАН текущего ремонта жилого дома № 22 по ул. Постышева на 2016 год |  |  |  | на сумму : | 74424.2284 | руб.
|  |  | при 100% сборе оплаты населения за текущий ремонт сумма составляет |  |  |  |  | 71675 | руб.
№ |  | Адрес |  | Наименование работ |  |  | Ед. | кол-во | Стоимость ед. |  | Всего стоим.
п/п |  |  |  | Наименование применяемых материалов |  |  | изм. |  | без НДС, руб. |  | без НДС, руб.
Первый раздел. Общестроительные работы.
1 | Постышева, 22 |  |  | Ремонт кровли: | 30 | м2
|  |  | типовая смета | ремонт кровли |  |  | м2 | 30 |  | 602.83 | 18084.9
|  |  |  | ФОТ |  |  | м2 | 30 |  | 133.87 | 4016.1
[10 empty] | Итого: | 22101
[10 empty] | 10% | 24311.1
Второй раздел. Инженерные сети.
1 | Постышева, 22 |  |  | Ремонт электрооборудования:
|  |  |  | кабель АПВ 1*6 |  |  | м | 30 |  | 6 | 180
|  |  |  | автоматич выключатель А/В 40А |  |  | шт | 20 |  | 89 | 1780
|  |  |  | кабель-канал 40/40 |  |  | м | 10 |  | 40 | 400
[10 empty] | Итого: | 2360
|  |  | ТЕРм08-02-399-01 | провод в коробах сечением до 6 мм2 |  |  | 100м | 0.3 |  | 745.81 | 223.743
|  |  | ТЕРр67-07-01 | смена пакетных выключателей |  |  | 100шт | 0.2 |  | 12362.03 | 2472.406
|  |  | ТЕРм08-02-396-05 | короб метал длиной 2 м |  |  | 100м | 0.1 |  | 7453.27 | 745.327
[10 empty] | Итого: | 3441.476
[10 empty] | НР 85% | 2925.2546
[10 empty] | Итого ТЗ: | 6366.7306
[10 empty] | ВСЕГО: | 8726.7306
[10 empty] | 10% | 9599.4037
2 | Постышева, 22 |  |  | Ремонт узла отопления:
|  |  |  | кран шаровый 50 |  |  | шт | 6 |  | 939 | 5634
|  |  |  | муфта комбин ВР 50 1 1/2 |  |  | шт | 6 |  | 474 | 2844
|  |  |  | муфта соедин Д 50 |  |  | шт | 2 |  | 29 | 58
|  |  |  | резьба Д 50 |  |  | шт | 6 |  | 54 | 324
|  |  |  | тройник 50 |  |  | шт | 2 |  | 71 | 142
|  |  |  | труба PN 20 Д 50 |  |  | м | 28 |  | 277 | 7756
|  |  |  | угольник 50/90 |  |  | шт | 6 |  | 53 | 318
[10 empty] | Итого: | 17076
|  |  | ТЕР16-04-002-05 | прокладка полиэт труб Д 50 мм |  |  | 100м | 0.28 |  | 29090.55 | 8145.354
|  |  | ТЕР16-05-001-02 | установка вентилей Д до 50 мм |  |  | шт | 6 |  | 422.14 | 2532.84
[10 empty] | Итого: | 10678.194
[10 empty] | НР 85% | 9076.4649
[10 empty] | Итого ТЗ: | 19754.6589
[10 empty] | ВСЕГО: | 36830.6589
[10 empty] | 10% | 40513.7248