## Лист1
"__26__" ___09___ 2017 г. |  |  |  |  | г.Находка
АКТ
сезонного осмотра многоквартирного жилого дома,расположенного
по адресу Проспект Мира 24 А
Комиссия в составе: Арзамасовой О.П., Чумаченко И.Ю., Кривоноговой Г.А.
произвела осмотр жилого дома |  |  | и отметила следующее техническое состояние элементов жилого здания,
инженерного оборудования:
Жилой дом, 1979 года постройки, 5 этажный, 4-х подъездный.
Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее), техническое состояние | Оценка тех состояния элементов общего имущества дома
1. Крыльца |  |  | разрушение бетона 25% | удовл.
2. Козырьки |  |  | отслоение штукатурки 20% | удовл.
3. Цоколь |  |  | местами отставание окрасочного слоя | удовл.
4. Отмостка |  |  | трещины по бетонному основанию | удовл.
5. Капитальные стены наружные |  |  | ж/б панели, без видимых нарушений | удовл.
| внутренние |  | ж/б панели, без видимых нарушений | удовл.
6. Перекрытия чердачные |  |  | ж/б плиты, видимых нарушений нет | удовл.
| междуэтажные |  | ж/б плиты, видимых нарушений нет | удовл.
подвальные |  |  | ж/б плиты, видимых нарушений нет | удовл.
7.Крыша |  |  | нарушений шиферного покрытия нет | удовл.
отсут. звенья водост. труб, отводы 2 шт.
8. Проемы , столярные изделия |  |  |  | удовл.
| окна |  | остекление в 1 нитку ,нет вторых рам до 40% | удовл.
| двери |  | нет вторых дверей в тамбурах 100% | удовл.
9. Отделка внутренняя |  |  | ремонт в 2015г. | удовл.
| наружняя |  | отслоения облицовки нет | удовл.
перила и ограждения на л/клетке |  |  |  | удовл.
10. Лестничные клетки |  |  | выщербление бетона на площадках и тамбурах до 15% | удовл.
11. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальн услуг
электроснабжение |  |  | нарушений не выявлено | удовл.
холодное водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
горячее водоснабжение |  |  | труба полипропиленовая- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
водоотведение |  |  | труба полиэтиленовая,нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
отопление(от внешних котельных) |  |  | труба стальная- нарушений не выявлено, течей нет | удовл.
вентканалы |  |  | по заявлениям | удовл.
12. Подвал |  |  | разрушение ступеней 25% | удовл.
13. Внешнее благоустройство |  |  | бельевая площадка | удовл.
14. Дворовая территория |  |  | асфальт | удовл.