## Лист1
Стоимость работ по содержанию дома по ул. Дзержинского 7Б
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Общ.площадь дома :2793,15
Вид |  | Итого
|  | Площадь ЦППН | Сальдо нач | Начислено |  | Перерасчет | Снятия |  | Оплачено |  |  | Сальдо кон |  |  | % сбора платежей
Тек.рем. |  |  | 25069.78 | 141540.6 |  |  |  |  | 144637.91 |  |  | 21972.47 |  |  | 102.19
Содержание |  | 2768.8 | 102296.08 | 589090.32 |  |  |  |  | 601223.06 |  |  | 91033.34 |  |  | 102.06
Итого |  | 2768.8 | 127365.86 | 730630.92 |  |  |  |  | 745860.97 |  |  | 113005.81 |  |  | 102.08
Тариф | Итого
Период
21.99 | 01.01.2017
Статья затрат | [7 empty] | Итого
[8 empty] | Послед цена |  |  | Затраты план |  |  | Затраты факт
работы по содержанию помещений общего пользования,входящий в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 2.9 |  |  | 97201.62 |  |  | 97201.62
работы по проверке и осмотру несущих и ненесущих конструкций МКД к сезонной эксплуатации | [7 empty] | 0.54 |  |  | 18099.61 |  |  | 18099.61
проведение осмотра, выполнение комплекса работ по подготовке систем ЦО, ХВС, ГВС, КНС к сезонной экс | [7 empty] | 2.15 |  |  | 72063.27 |  |  | 72063.27
провед техн осмотров и устранение незначительных неисправн электротехнических устройств | [7 empty] | 0.5 |  |  | 16758.9 |  |  | 16758.9
работы и услуги по техн эксплуатации УУТЭ | [7 empty] | 1.1 |  |  | 36869.58 |  |  | 36869.58
услуги обеспечивающие надлежащее содержание дома | [7 empty] | 1.82 |  |  | 61002.4 |  |  | 61002.4
скос травы на газонах | [7 empty] | 0.22 |  |  | 7373.92 |  |  | 7373.92
работы по содержанию земельного участка МКД | [7 empty] | 5.97 |  |  | 200101.27 |  |  | 200101.27
осмотр и устранение неиправн всист вентиляции | [7 empty] | 0.09 |  |  | 3016.6 |  |  | 3016.6
дератизация | [7 empty] | 0.11 |  |  | 3686.96 |  |  | 3686.96
обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания | [7 empty] | 2.33 |  |  | 78096.47 |  |  | 78096.47
Текущий ремонт | [7 empty] | 4.26 |  |  | 142785.83 |  |  | 104687.65
Итого | [7 empty] | 21.99 |  |  | 737056.42 |  |  | 698958.24
Дата вып. |  |  |  |  | Конструктивный элемент |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  | Количество |  |  | Итого
Содержание | [15 empty] | Сумма
26.01.2017 |  |  |  |  | инженерные сети | [10 empty] | 1515.05
ремонт стояка отопления | [9 empty] | шт |  |  | 1 |  |  | 1515.05
27.01.2017 |  |  |  |  | инженерные сети | [10 empty] | 2558.16
ремонт стояка ХВС | [9 empty] | шт |  |  | 1 |  |  | 2558.16
30.06.2017 |  |  |  |  | Крыши | [10 empty] | 82090
ремонт кровли | [12 empty] | 100 |  |  | 82090
06.11.2017 |  |  |  |  | инженерные сети | [10 empty] | 2504.1
ремонт стояка ХВС | [9 empty] | шт |  |  | 1 |  |  | 2504.1
07.12.2017 |  |  |  |  | инженерные сети | [10 empty] | 16020.34
ремонт розлива ХВС | [9 empty] | шт |  |  | 1 |  |  | 16020.34
Итого | [15 empty] | 104687.65