## Лист1
Стоимость работ по содержанию дома по ул. Постышева 29
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Общ.площадь дома :3454,34
Вид |  | Итого
|  | Площадь ЦППН | Сальдо нач | Начислено |  | Перерасчет | Снятия |  | Оплачено |  |  | Сальдо кон |  |  | % сбора платежей
Тек.рем. |  |  | 185488.47 | 172666.32 |  |  |  |  | 145548.75 |  |  | 197568.49 |  |  | 84.29
Содержание |  | 3377.68 | 677839.94 | 674050.8 |  |  |  |  | 564873.99 |  |  | 736864.18 |  |  | 83.8
Итого |  | 3377.68 | 863328.41 | 846717.12 |  |  |  |  | 710422.74 |  |  | 934432.67 |  |  | 83.9
Тариф | Итого
Период
20.89 | 01.01.2017
Статья затрат | [7 empty] | Итого
[8 empty] | Послед цена |  |  | Затраты план |  |  | Затраты факт
работы по содержанию земельного участка МКД | [7 empty] | 5.97 |  |  | 247468.92 |  |  | 247468.92
осмотр и устранение неиправн всист вентиляции | [7 empty] | 0.09 |  |  | 3730.69 |  |  | 3730.69
дератизация | [7 empty] | 0.11 |  |  | 4559.73 |  |  | 4559.73
обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания | [7 empty] | 2.33 |  |  | 96583.35 |  |  | 96583.35
Текущий ремонт | [7 empty] | 4.26 |  |  | 176585.86 |  |  | 72850.8
работы по содержанию помещений общего пользования,входящий в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 2.9 |  |  | 120211.03 |  |  | 120211.03
работы по проверке и осмотру несущих и ненесущих конструкций МКД к сезонной эксплуатации | [7 empty] | 0.54 |  |  | 22384.12 |  |  | 22384.12
проведение осмотра, выполнение комплекса работ по подготовке систем ЦО, ХВС, ГВС, КНС к сезонной экс | [7 empty] | 2.15 |  |  | 89121.97 |  |  | 89121.97
провед техн осмотров и устранение незначительных неисправн электротехнических устройств | [7 empty] | 0.5 |  |  | 20726.04 |  |  | 20726.04
услуги обеспечивающие надлежащее содержание дома | [7 empty] | 1.82 |  |  | 75442.79 |  |  | 75442.79
скос травы на газонах | [7 empty] | 0.22 |  |  | 9119.46 |  |  | 9119.46
Итого | [7 empty] | 20.89 |  |  | 865933.95 |  |  | 762198.89
Дата вып. |  |  |  |  | Конструктивный элемент |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  | Количество |  |  | Итого
Содержание | [15 empty] | Сумма
09.01.2017 |  |  |  |  | инженерные сети | [10 empty] | 2915.6
ремонт КНС | [9 empty] | шт |  |  | 1 |  |  | 2915.6
28.02.2017 |  |  |  |  | инженерные сети | [10 empty] | 5271.12
ремонт КНС | [9 empty] | шт |  |  | 1 |  |  | 5271.12
06.03.2017 |  |  |  |  | инженерные сети | [10 empty] | 5525.2
ремонт КНС | [9 empty] | шт |  |  | 1 |  |  | 5525.2
07.04.2017 |  |  |  |  | Подъезды | [10 empty] | 2453.93
ремонт подъездного освещения | [12 empty] | 12 |  |  | 2453.93
30.04.2017 |  |  |  |  | Подъезды | [10 empty] | 52511.75
ремонт подъездов | [12 empty] | 1 |  |  | 52511.75
21.11.2017 |  |  |  |  | инженерные сети | [10 empty] | 4173.2
ремонт КНС | [9 empty] | шт |  |  | 1 |  |  | 4173.2
Итого | [15 empty] | 72850.8