## Лист1
|  |  | ПЛАН текущего ремонта жилого дома № 29 по ул. Постышева на 2016 год |  |  |  | на сумму : | 205655.5471 | руб.
|  |  | при 100% сборе оплаты населения за текущий ремонт сумма составляет |  |  |  |  | 214396 | руб.
№ |  | Адрес |  | Наименование работ |  |  | Ед. | кол-во | Стоимость ед. |  | Всего стоим.
п/п |  |  |  | Наименование применяемых материалов |  |  | изм. |  | без НДС, руб. |  | без НДС, руб.
Первый раздел. Общестроительные работы.
1 | Постышева 29 |  |  | Ремонт кровли: | 150 | м2
|  |  | типовая смета | ремонт кровли |  |  | м2 | 150 |  | 602.83 | 90424.5
|  |  |  | ФОТ |  |  | м2 | 150 |  | 133.87 | 20080.5
[10 empty] | Итого: | 110505
[10 empty] | 10% | 121555.5
Второй раздел. Инженерные сети.
1 | Постышева, 29 |  |  | Ремонт розлива ХВС:
|  |  |  | SF 26*3/4 |  |  | шт | 5 |  | 102 | 510
|  |  |  | SF 32 1" |  |  | шт | 1 |  | 154 | 154
|  |  |  | кран шаровый 3/4 |  |  | шт | 13 |  | 176 | 2288
|  |  |  | кран шаровый Д 25 |  |  | шт | 13 |  | 301 | 3913
|  |  |  | кран шаровый Д 50 |  |  | шт | 1 |  | 939 | 939
|  |  |  | муфта Д 20 |  |  | шт | 10 |  | 5 | 50
|  |  |  | муфта Д 50 |  |  | шт | 12 |  | 29 | 348
|  |  |  | муфта комб ВР 50*1 1/2 |  |  | шт | 1 |  | 474 | 474
|  |  |  | муфта комбин НР 25 3/4 |  |  | шт | 13 |  | 108 | 1404
|  |  |  | муфта переходн 25/50 |  |  | шт | 1 |  | 23 | 23
|  |  |  | переходник 1/2*3/4 |  |  | шт | 1 |  | 72 | 72
|  |  |  | резьба Д 20 |  |  | шт | 10 |  | 16 | 160
|  |  |  | резьба Д 40 |  |  | шт | 1 |  | 35 | 35
|  |  |  | тройник Д 50 |  |  | шт | 1 |  | 71 | 71
|  |  |  | тройник комбин НР 25 1/2 |  |  | шт | 13 |  | 72 | 936
|  |  |  | тройник переходной 50*25*50 |  |  | шт | 13 |  | 70 | 910
|  |  |  | труба PN10 Д 50 |  |  | м | 30 |  | 228 | 6840
|  |  |  | труба PN20 Д 25 |  |  | м | 30 |  | 83 | 2490
|  |  |  | угольник 25/90 |  |  | шт | 25 |  | 11 | 275
|  |  |  | угольник 50/90 |  |  | шт | 3 |  | 53 | 159
[10 empty] | Итого: | 22051
|  |  | ТЕР16-04-002-05 | прокладка трубопровода из полиэт труб Д 50 мм |  |  | 100м | 0.3 |  | 29090.6 | 8727.18
|  |  | ТЕР16-04-002-02 | прокладка трубопровода из полиэт труб Д 25 мм |  |  | 100м | 0.3 |  | 29145.5 | 8743.65
|  |  | ТЕР16-05-001-02 | установка вентилей Д до 50 мм |  |  | шт | 27 |  | 422.14 | 11397.78
|  |  | ТЕРр65-16-03 | смена сгонов Д до 50 мм |  |  | 100шт | 0.01 |  | 10691.1 | 106.911
|  |  | ТЕРр65-16-01 | смена сгонов Д 20 мм |  |  | 100шт | 0.1 |  | 4318.24 | 431.824
[10 empty] | Итого: | 29407.345
[10 empty] | НР 85% | 24996.2432
[10 empty] | Итого ТЗ: | 54403.5882
[10 empty] | ВСЕГО: | 76454.5883
[10 empty] | 10% | 84100.0471