## Лист1
Стоимость работ по содержанию дома по ул. Проспект мира 20
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Общ.площадь дома :2586,1
Вид |  | Итого
|  | Площадь ЦППН | Сальдо нач | Начислено |  | Перерасчет | Снятия |  | Оплачено |  |  | Сальдо кон |  |  | % сбора платежей
Тек.рем. |  |  | 20183.51 | 114498.48 |  |  |  |  | 110825.7 |  |  | 23856.29 |  |  | 96.79
Содержание |  | 2296.7 | 79732.41 | 476539.92 |  |  |  |  | 459712.95 |  |  | 96559.38 |  |  | 96.47
Итого |  | 2296.7 | 99915.92 | 591038.4 |  |  |  |  | 570538.65 |  |  | 120415.67 |  |  | 96.53
Тариф | Итого
Период
21.99 | 01.01.2017
Статья затрат | [7 empty] | Итого
[8 empty] | Послед цена |  |  | Затраты план |  |  | Затраты факт
обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания | [7 empty] | 2.33 |  |  | 72307.36 |  |  | 72307.36
Текущий ремонт | [7 empty] | 4.26 |  |  | 132201.43 |  |  | 40509.42
работы по содержанию помещений общего пользования,входящий в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 2.9 |  |  | 89996.28 |  |  | 89996.28
работы по проверке и осмотру несущих и ненесущих конструкций МКД к сезонной эксплуатации | [7 empty] | 0.54 |  |  | 16757.93 |  |  | 16757.93
проведение осмотра, выполнение комплекса работ по подготовке систем ЦО, ХВС, ГВС, КНС к сезонной экс | [7 empty] | 2.15 |  |  | 66721.38 |  |  | 66721.38
провед техн осмотров и устранение незначительных неисправн электротехнических устройств | [7 empty] | 0.5 |  |  | 15516.6 |  |  | 15516.6
работы и услуги по техн эксплуатации УУТЭ | [7 empty] | 1.1 |  |  | 34136.52 |  |  | 34136.52
услуги обеспечивающие надлежащее содержание дома | [7 empty] | 1.82 |  |  | 56480.42 |  |  | 56480.42
скос травы на газонах | [7 empty] | 0.22 |  |  | 6827.3 |  |  | 6827.3
работы по содержанию земельного участка МКД | [7 empty] | 5.97 |  |  | 185268.2 |  |  | 185268.2
осмотр и устранение неиправн всист вентиляции | [7 empty] | 0.09 |  |  | 2792.99 |  |  | 2792.99
дератизация | [7 empty] | 0.11 |  |  | 3413.65 |  |  | 3413.65
Итого | [7 empty] | 21.99 |  |  | 682420.07 |  |  | 590728.06
Дата вып. |  |  |  |  | Конструктивный элемент |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  | Количество |  |  | Итого
Содержание | [15 empty] | Сумма
16.01.2017 |  |  |  |  | инженерные сети | [10 empty] | 1908.34
ремонт транзитной трассы отопления | [12 empty] | 1 |  |  | 1908.34
31.05.2017 |  |  |  |  | инженерные сети | [10 empty] | 3789.52
ремонт стояка ХВС | [9 empty] | шт | [5 empty] | 3789.52
30.09.2017 |  |  |  |  | Крыши | [10 empty] | 8209
ремонт козырька | [12 empty] | 10 |  |  | 8209
18.10.2017 |  |  |  |  | инженерные сети | [10 empty] | 2234.44
ремонт КНС | [9 empty] | шт |  |  | 1 |  |  | 2234.44
19.10.2017 |  |  |  |  | инженерные сети | [10 empty] | 2588.1
ремонт стояка отопления | [9 empty] | шт |  |  | 1 |  |  | 2588.1
27.10.2017 |  |  |  |  | инженерные сети | [10 empty] | 4950.56
ремонт стояка отопления | [9 empty] | шт | [5 empty] | 4950.56
07.12.2017 |  |  |  |  | инженерные сети | [10 empty] | 16020.34
ремонт розлива ХВС | [9 empty] | шт |  |  | 1 |  |  | 16020.34
12.12.2017 |  |  |  |  | инженерные сети | [10 empty] | 809.12
ремонт подъездного освещения | [12 empty] | 1 |  |  | 809.12
Итого | [15 empty] | 40509.42